“十年慈善路 滨城慈善情 献礼二十大”

附件2：

滨海新区首届慈善公益摄影展活动方案

为纪念滨海新区慈善公益事业十年发展辉煌历程，向全区人民展示慈善公益事业在乡村振兴、抗击疫情、慈善公益等方面的丰硕成果，滨海新区民政局、滨海新区慈善协会联合滨海新区文化中心共同发起“十年慈善路 滨城慈善情 献礼二十大”滨海新区首届慈善公益摄影展活动，特制定方案如下：

一、活动时间

2022年８月1日-12月31日

二、活动地点

天津市滨海新区文化中心二楼中央大厅及环廊

三、主办单位

天津市滨海新区民政局

天津市滨海新区慈善协会

协办单位：

天津市滨海新区文化中心

四、展览主题

此次展览分为三大板块：乡村振兴、抗击疫情、慈善公益，具体如下：

反映东西部扶贫、乡村振兴成果的摄影作品。用照片真实讲述帮扶一线的故事和温情，展现帮扶干部生动感人的事迹、脱贫攻坚的工作成效、中华民族守望相助、和衷共济、扶贫济困的传统美德和社会主义核心价值观。

反映抗击新冠肺炎疫情期间的感人事迹摄影作品。真实记录抗击疫情中的一线医护人员、基层干部、公安民警、社区工作者、志愿者和普通人的感人瞬间，真实展现全国人民在抗击疫情中不畏艰险、迎难而上的精神风貌，反映党中央带领广大人民群众防控疫情的坚定决心和必胜信念。

反映滨城慈善公益事业发展历程的摄影作品。包括扶贫济困、大病救助、扶老助孤、社区公益、环境保护等慈善领域和体现幸福美好生活为题材，以有温度的影像，定格向上向善的慈善力量。

五、活动安排

**（一）作品征集与筛选阶段**（8月1日-9月10日）**：**

利用区民政、区慈善协会平台及媒体渠道广泛宣传活动信息，面向全区社会组织、社会服务机构征集作品，由区民政局、区慈善协会、区文化中心联合成立评审组，汇总征集投稿作品1000幅，筛选出优秀作品200幅，用于摄影展。

1. **布展及宣传准备阶段**（9月11日-9月30日）**：**

由区文化中心完成展览分区、各区作品的打印、装裱和展示，展区设置考虑组织类型、作品主题及观展体验等需求。

通过区融媒体、参展方宣传平台等形成矩阵式宣传，广泛发动企事业单位、各开发区各街镇居民群众积极观展。

制作线上展区，可在线下展览后或突发疫情时，启动线上展览活动。

**（三）展览阶段**（10月1日-10月31日）**：**

召开活动启动仪式，邀请有关领导们参加并讲话。

邀请领导：滨海新区副区长梁益铭、滨海新区民政局副局长李全红、区慈善协会领导、区文化中心领导参加；

来会嘉宾：各参展组织代表、各开发区各街镇代表参加。

**（四）线上展览阶段**（11月1日-12月31日）

线下宣传结束后，各参展组织可通过线上展区，持续对参展作品进行展示和宣传。

六、活动要求

**（一）加强领导，广泛动员。**此次活动是一项有效扩大慈善宣传的新举措，要加强工作领导，落实具体责任人，做好征集与展览工作。

**（二）精心组织，确保成效。**要紧紧围绕“十年慈善路 滨城慈善情 献礼二十大”这一主题，多方联动、密切配合，通过多种形式深入宣传此项活动。

**（三）关注疫情，加强防控。**要严格遵守滨海新区疫情防控的部署和要求，并根据疫情形势变化及时调整完善各项疫情防控措施。